## Feuille1
jour	durée restante idéale	durée restante actuelle	tâches complétées			État de l’avancement du projet – APP 1 – SPRINT 1
1	24	24	0			ID	Liste des tâches	% Complété	% Testé
2	20	22	1			1	Créer une interface graphique simplifiée JavaFX	100 (KR/TD)	100 (RR)
3	16	22				2	Créer un bouton qui ouvre un nouveau canevas
4	12					3	Créer une palette contenant des boutons pour sélectionner des formes
5	8					4	Rendre possible le dessin d’une forme
6	4					5	Créer un bouton pour effacer tout le dessin
7	0					6	Rendre possible le changement du point de départ de la forme
						7	Créer un bouton pour changer la couleur des traits de la forme sélectionnée
						8	Créer un bouton pour changer la taille des traits de la forme sélectionnée
						9	Créer une palette contenant des boutons pour sélectionner des patterns
						10	Créer un bouton pour le mode « Plein Ecran » et le mode « 800x600 »
						11	Permettre l’adaptation du canevas à la taille de la fenêtre
						12	Créer deux boutons pour zoomer et dézoomer sur le canevas
						13	Créer deux boutons pour exporter et importer des formes en XML
						14	Créer un bouton pour déplacer la forme sélectionnée grâce au clavier
						15	Créer un bouton pour agrandir ou réduire la forme sélectionnée grâce au clavier
						16	Créer un bouton pour tourner la forme sélectionnée grâce au clavier
						17	Créer un bouton de sauvegarde du dessin
						18	Créer un bouton pour ouvrir (afficher) un dessin
Burndown Chart
Jour
Heures restantes