## Feuille1
jour	durée restante idéale	durée restante actuelle	tâches complétées			État de l’avancement du projet – APP 1 – SPRINT 1
1	24	24	0			ID	Liste des tâches	% Complété	% Testé
2	20	20	2			1	Créer une interface graphique simplifiée JavaFX	100 (KR/TD)	100 (RR)
3	16	22				2	Créer un bouton qui ouvre un nouveau canevas	100 (TD/KR)	100 (RR)
4	12					3	Créer une palette contenant des boutons pour sélectionner des formes	100 (AV)	100 (RR)
5	8					4	Rendre possible le dessin d’une forme	100 (AV)	100 (RR)
6	4					5	Créer un bouton pour effacer tout le dessin	100 (AV)
7	0					6	Rendre possible le changement du point de départ de la forme	100 (AV)	100 (RR)
						7	Créer un bouton pour changer la couleur des traits de la forme sélectionnée	100 (AV)	100 (RR)
						8	Créer un bouton pour changer la taille des traits de la forme sélectionnée	100 (AV)	100 (RR)
						9	Créer une palette contenant des boutons pour sélectionner des patterns	100 (TD/AV)	100 (RR)
						10	Créer un bouton pour le mode « Maximize » et le mode « 800x600 »	100 (RR)	100 (RR)
						11	Permettre l’adaptation du canevas à la taille de la fenêtre
						12	Créer deux boutons pour zoomer et dézoomer sur le canevas	(TD)
						13	Créer deux boutons pour exporter et importer des formes en XML
						14	Créer un bouton pour déplacer la forme sélectionnée grâce au clavier	(AV)
						15	Créer un bouton pour agrandir ou réduire la forme sélectionnée grâce au clavier
						16	Créer un bouton pour tourner la forme sélectionnée grâce au clavier
						17	Créer un bouton de sauvegarde du dessin	(KR)
						18	Créer un bouton pour ouvrir (afficher) un dessin
Burndown Chart
Jour
Heures restantes