## Feuille1
jour	durée restante idéale	durée restante actuelle	tâches complétées			État de l’avancement du projet – APP 1 – SPRINT 1
1	24	24	0			ID	Liste des tâches	% Complété	% Testé
2	20	20	3			1	Créer une interface graphique simplifiée JavaFX	100 (KR/TD)	100 (RR)
3	16	18	3			2	Créer un bouton qui ouvre un nouveau canevas	100 (TD/KR)	100 (RR)
4	12	10	7			3	Créer une palette contenant des boutons pour sélectionner des formes	100 (AV)	100 (RR)
5	8		0			4	Rendre possible le dessin d’une forme	100 (AV)	100 (RR)
6	4		0			5	Créer un bouton pour effacer tout le dessin	100 (AV)	100(TD)
7	0		0			6	Rendre possible le changement du point de départ de la forme	100 (AV)	100 (RR)
						7	Créer un bouton pour changer la couleur des traits de la forme sélectionnée	100 (AV)	100 (RR)
						8	Créer un bouton pour changer la taille des traits de la forme sélectionnée	100 (AV)	100 (RR)
						9	Créer une palette contenant des boutons pour sélectionner des patterns	100 (TD/AV)	100 (RR)
						10	Créer un bouton pour le mode « Maximize » et le mode « 800x600 »	100 (RR)	100 (RR)
						11	Permettre l’adaptation du canevas à la taille de la fenêtre	20(AV/KR)	100(RR)
						12	Créer deux boutons pour zoomer et dézoomer sur le canevas	10(TD/AV)	0(TD)
						13	Créer deux boutons pour exporter et importer des formes en XML	30(AV/KR)	0(RR)
						14	Déplacer la forme sélectionnée grâce à un panneau d’attributs	100(AV)	100(RR)
						15	Agrandir ou réduire la forme sélectionnée grâce à un panneau d’attributs	100(AV)	100(RR)
						16	Tourner la forme sélectionnée grâce à un panneau d’attributs	100(AV)	0(RR)
						17	Créer un bouton de sauvegarde du dessin	0(KR)	0(TD)
						18	Pouvoir ouvrir (afficher) un dessin	0(KV)	0(RR)
Burndown Chart
Jour
Heures restantes